GREANLEAN

Greanlean 电池护照平台需求调整与开发实施文档

面向户用储能、LMT及中小型工业电池的商业化产品需求基线

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文件属性 | 内部产品 / 研发 / 测试文档 |
| 版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026年8月3日 |
| 适用范围 | LMT电池、额定能量大于2 kWh的工业/储能电池 |
| 状态 | 工作基线；需随欧盟实施文件与语义目录更新 |

截至 2026-08-03  |  青岛格林链数字科技有限公司

# 文档控制

| 控制项 | 说明 |
| --- | --- |
| 文件目的 | 把现有DPP展示与后台能力调整为可销售、可实施、可审计、可持续运维的电池护照产品，并形成研发优先级、验收标准和版本边界。 |
| 主要使用者 | 产品负责人、前端/后端开发、测试、实施顾问、法规顾问、销售与客户成功人员 |
| 版本管理 | 法规字段、访问权限、Registry语义目录或平台数据模型变化时升级版本。 |
| 事实边界 | “法规要求”指已发布欧盟法规或官方实施文件；“待确定”指官方语义目录、访问权实施细则或产品级技术要求尚未最终可用；“实施建议”属于Greanlean产品设计，不等同于法定义务。 |
| 引用时点 | 欧盟官方信息及Greanlean公开页面状态截至2026年8月3日。 |

# 执行摘要

核心结论：当前平台已经具备产品页面、二维码、PDF/JSON、证据、权限标签、运行数据和生命周期事件等基础能力；下一阶段不应继续横向扩行业，而应把“户储 + LMT电池单型号试点”做成完整成交与交付闭环。

P0目标：在不依赖最终电池语义目录的前提下，完成企业入驻、适用性评估、单体级身份、URL型UPI、资料采集、证据审核、版本发布和可追溯输出。

P1目标：完成多角色审批、字段级权限、BMS数据导入、Registry组织验证辅助、沙箱/预检和批量产品创建。

P2目标：完成供应商协同、ERP/MES/BMS接口、批量注册适配、商业套餐及规模化运维。

产品定位：平台帮助企业组织、校验、发布和维护数据，但不自动产生法规认证、碳足迹核查或第三方验证结论。

# 1. 产品定位与范围

## 1.1 目标客户

| 优先级 | 客户群 | 典型产品 | 产品策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主攻 | 户用储能电池企业 | 5–30 kWh壁挂式、机架式、高压/低压户储，已出口或计划出口欧盟。 | 技术资料相对完整、产品>2 kWh、便于形成BMS/系统接口增购。 |
| 副线 | LMT电池包企业 | 电动自行车、滑板车、轻便摩托车及换电电池。 | 法规范围清晰、适合快速单型号试点。 |
| 扩展 | 中小型工业设备电池 | 叉车、AGV/AMR、高空作业平台、环卫及专用设备。 | 待户储/LMT形成2–3个真实案例后扩展。 |
| 暂缓 | 大型动力电池及整车集团 | 集团型、多工厂、长采购链项目。 | 现阶段销售周期和准入成本过高。 |

## 1.2 平台责任边界

平台负责：数据模板、字段条件、数据校验、证据关联、权限控制、版本发布、QR/UPI解析、机器可读输出、审计留痕和系统接口。

企业负责：原始数据真实性、合法来源、责任人确认、证据文件、持续更新以及其作为经济运营者的法规责任。

第三方负责：产品碳足迹核查、检测认证、材料声明核验、LCA、尽职调查审验等专业结论。

Registry负责：组织验证与DPP登记记录。平台不得在未获得官方URI时展示“官方注册成功”。

# 2. 当前平台基线与必须调整项

基线来源：greanlean.com首页及两个电池展示页。截至2026年8月3日，平台已经公开展示行业Schema、证据状态、权限标签、GTIN/SGTIN、PDF/JSON、运行数据、生命周期事件和Registry对接准备。

| 状态 | 现有能力 |
| --- | --- |
| 已具备 | 统一产品页面、二维码、PDF与JSON同源输出 |
| 已具备 | 电池身份、材料、碳、性能、安全、运行、供应链、证据及生命周期分区 |
| 已具备 | 企业声明/文件支持/第三方验证/待补充/不适用等数据状态 |
| 已具备 | 公众、专业、监管等访问标签和BMS/EMS接口预留 |
| 已具备 | 版本、证据有效期、生命周期事件和审计表达 |

| 优先级 | 对象 | 当前问题 | 调整要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 首页与销售入口 | 仍以多行业平台展示为主。 | 首屏聚焦电池护照；增加“适用性评估”“单型号试点”“资料清单”入口。 | 客户能在3次点击内提交一个型号的资料评估申请。 |
| P0 | 护照粒度 | 案例同时出现“单体序列号”与“型号级”，表达冲突。 | 模型数据与单体护照分层：Model为继承模板，BatteryItem为最终护照主体。 | 每个已发布电池护照必须绑定唯一item_id和序列号。 |
| P0 | 唯一产品标识 | 现有DPP ID/GTIN/SGTIN未明确URL型UPI。 | 建立HTTPS可解析UPI；GTIN/SGTIN作为来源标识或业务标识，不替代UPI。 | 扫码后UPI可稳定解析，重定向不降级到HTTP。 |
| P0 | Registry状态 | “Registry对接准备”需与“已注册”严格区分。 | 设置准备、预检、测试提交、生产提交、成功、失败等状态；成功必须保存官方URI。 | 无URI不得显示已注册。 |
| P0 | 字段版本 | 法规字段、BatteryPass参考模型和平台字段易混用。 | 建立schema_source、schema_version、legal_basis、effective_date、mandatory_condition。 | 任一字段可追溯到来源和版本。 |
| P0 | 数据一致性 | 展示数据可能出现功率/粒度等逻辑矛盾。 | 建立单位、范围、跨字段、计算公式和时间新鲜度校验。 | 发布前阻止关键冲突并输出错误定位。 |
| P0 | 客户实施流程 | 缺少从评估到发布的工作台。 | 新增项目、任务、资料责任人、缺口清单、审核和验收。 | 可按项目查看完整率、阻塞项、责任人和交付物。 |
| P1 | 字段级权限 | 当前为展示标签，正式规则仍需配置。 | 权限作为配置数据，不写死；保留公众/合法利益方/机构/内部层级。 | 字段返回由服务器鉴权，前端隐藏不视为权限控制。 |
| P1 | BMS数据治理 | 已有状态快照，但需规范来源和时序。 | 支持CSV/API导入、测量时间、来源设备、质量、单位、异常值、快照策略。 | 历史值不可覆盖，修正需保留版本。 |
| P2 | 商业化管理 | 缺少套餐、项目工时和续费逻辑。 | 增加合同项目、套餐、SKU额度、服务期、增购和续费提醒。 | 能统计项目收入、交付工时和年度续费。 |

# 3. 目标端到端业务流程

| 阶段 | 主要输入 | 责任角色 | 平台动作/输出 | 状态门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 线索与初评 | 企业、产品类别、欧盟市场、现有资料 | 销售/顾问 | 适用性初判；建立项目机会 | 待评估 |
| 02 项目立项 | 合同/试点范围、产品型号、责任人 | 项目经理 | 建立客户空间、任务、里程碑 | 已立项 |
| 03 适用性确认 | 用途、额定能量、投放主体、销售模式 | 法规/实施 | 确认LMT/EV/工业电池及责任角色 | 适用/不适用/待确认 |
| 04 粒度与标识 | 型号、批次、序列号、编码规则 | 产品/IT | 确定Model-Batch-Item层级及UPI方案 | 身份方案已确认 |
| 05 数据采集 | BOM、材料、证书、碳、性能、BMS等 | 各部门 | 按模板导入，自动形成缺口与责任人 | 采集中 |
| 06 证据与审核 | 声明、报告、记录、第三方文件 | 质量/法规 | 数据-证据关联，状态与有效期核验 | 待审核/退回/通过 |
| 07 护照生成 | 已审核数据、权限、语言 | 平台/项目经理 | 生成页面、二维码、PDF、JSON和发布快照 | 待发布 |
| 08 客户验收 | 展示、扫码、数据、权限、文件 | 客户/项目组 | 问题闭环并签署验收 | 已验收 |
| 09 Registry准备 | EO组织资料、UPI、语义映射 | EO/平台 | 组织验证辅助、预检、测试/正式提交 | 准备/提交/失败/成功 |
| 10 持续运维 | 证书、BMS、维修、再利用、回收事件 | 客户成功/企业 | 更新、续费、版本留痕和生命周期维护 | 在用/暂停/归档 |

# 4. 功能架构与详细需求

| 模块 | 优先级 | 功能要求 | 关键业务规则 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 企业/租户与经济运营者档案 | P0 | 多租户隔离；企业法定名称、地址、国家、标识类型和值、合规联系人、EU市场角色、组织验证状态。 | 组织信息与证书属性需可比对；企业数据不可跨租户访问。 | 企业可独立维护；导出Registry准备清单；完整率可视化。 |
| M02 适用性评估与项目管理 | P0 | 问卷判断电池类别、额定能量、用途、市场投放角色、目标日期；建立项目范围、任务和责任人。 | 系统只能给出“初步判断”，最终法律责任由企业/顾问确认。 | 生成适用性报告、缺口清单和实施计划。 |
| M03 产品主数据与层级 | P0 | ProductModel、Batch、BatteryItem三级；型号继承，批次覆盖，单体动态数据独立。 | 电池护照发布主体默认Item；模型/批次数据不得造成单体标识冲突。 | 可从一个型号批量创建100个以内单体并导出。 |
| M04 标识、UPI与二维码 | P0 | 管理GTIN、SGTIN、内部序列号、UPI URL、二维码版本、域名与解析规则。 | UPI必须HTTPS、全局唯一、可解析；标识变化需新版本，旧链接保持可追溯。 | 重复UPI阻断；二维码扫描可用率100%。 |
| M05 法规字段与Schema引擎 | P0 | 字段分组、数据类型、单位、条件、证据要求、访问级别、来源、版本和生效日期。 | 法规字段、官方语义目录、BatteryPass参考模型、自愿字段必须分层标记。 | 支持按产品类别加载模板并生成字段差距报告。 |
| M06 BOM、组件、材料与物质 | P0 | 电芯/模组/BMS/壳体/连接器等组件；质量、占比、化学体系、来源、关键原材料、关注物质。 | 质量占比允许部分未知但必须标明边界；总量校验阈值可配置。 | 支持Excel导入、供应商关联、证据附件和版本差异。 |
| M07 可持续性、碳足迹与再生成分 | P0/P1 | 碳足迹数值、功能单位、边界、方法、数据期、核查方、等级/类别；再生成分及证据。 | 未核查数据不得显示为第三方验证；条件未生效/不适用需留原因。 | 公开页展示数值同时展示方法、边界和验证状态。 |
| M08 性能、耐久性与安全 | P0 | 容量、能量、电压、功率、效率、循环/日历寿命、温度、内阻、安全与灭火信息。 | 单位统一；跨字段计算校验；测试值与声明值分开。 | 异常范围阻止发布；可关联测试报告。 |
| M09 BMS运行与健康数据 | P1 | SOC、SOH、容量、循环次数、温度、内阻、功率能力、能量吞吐量、测量时间和来源。 | 数据为快照/事件而非秒级监控；测量值只追加，不直接覆盖；过期阈值可配置。 | 支持CSV和API；显示新鲜度、质量和异常。 |
| M10 供应链与尽职调查 | P1 | 供应商、设施、地点、采购/制造/运输事件、来源声明、尽调报告引用。 | 商业敏感信息按访问级别处理；未核验组织不得写成已验证供应商。 | 时间线可追溯，事件有来源和责任人。 |
| M11 维修、拆卸、再利用与报废 | P1 | 拆卸步骤、工具、防护、安全、备件、维修商、再利用/再制造/回收信息。 | 生命周期事件只追加；再利用/再制造后的新护照需与原护照建立关联。 | 可记录状态变更并生成关联链。 |
| M12 证据中心 | P0 | 文件类型、编号、签发方、签发/到期日、适用产品、哈希、版本、验证状态。 | 文件更新不得删除历史；敏感文件须鉴权下载；到期自动提醒。 | 每个关键数据可追溯到证据或责任声明。 |
| M13 访问权限与数据投影 | P1 | 公众、合法利益方/专业、监管/通知机构、企业内部；字段级策略。 | 服务器端鉴权；权限规则可随实施法更新；导出也执行同一权限。 | 未授权API返回受控错误，不能仅靠前端隐藏。 |
| M14 审核、发布与版本 | P0 | 提交、退回、批准、发布、撤回；字段变更比较；发布快照。 | 发布版本不可原地修改；更正生成新版本并保留原因。 | 可查看任一版本、审批人、时间和差异。 |
| M15 页面、PDF、JSON与多语言 | P0/P1 | 同一版本生成中英文页面、PDF、通用JSON和后续官方Schema输出。 | 所有端同源；翻译状态可追踪；机器可读输出不得包含无权限字段。 | 同版本字段一致性测试通过。 |
| M16 Registry适配器 | P1 | 组织验证准备、UPI/模型/批次标识、JSON/XML文件、提交记录、correlation ID、结果和URI。 | 当前电池语义目录未完成时禁用“生产成功”；官方URI是成功唯一依据。 | 支持测试环境配置、文件预检和错误报告。 |
| M17 接口与批量导入 | P1/P2 | Excel/CSV模板、REST API、Webhook、BMS/EMS/ERP/MES/PLM适配。 | 接口鉴权、幂等、重试、数据来源和错误隔离。 | 批量失败可定位至行/字段；API有版本管理。 |
| M18 运维、套餐与客户成功 | P2 | 企业套餐、型号/单体额度、服务期限、工时、续费、增购、SLA与提醒。 | 商务信息与法规数据分域；不影响客户数据所有权。 | 可统计收入、续费、活跃护照和交付工时。 |

# 5. 核心数据模型

| 实体 | 用途 | 关系/规则 |
| --- | --- | --- |
| Organisation | 客户企业/经济运营者主体 | 1:N User、Project、ProductModel、RegistrySubmission |
| EconomicOperatorProfile | EU市场角色、法定信息、合规联系人、验证材料 | 1:1 Organisation，可多角色版本 |
| Project | 一次评估/试点/全量实施 | 关联范围、任务、里程碑、交付物 |
| ProductModel | 型号级共性数据 | 1:N Batch、1:N BatteryItem |
| Batch | 生产批次和批次差异 | 可选；1:N BatteryItem |
| BatteryItem | 单体电池护照主体 | 唯一序列号、UPI、状态、当前发布版本 |
| Component/BOMLine | 组件和材料层级 | 可递归组成；关联Supplier、Material、Evidence |
| FieldDefinition | 法规/参考/自愿字段定义 | 版本、条件、单位、权限、来源 |
| FieldValue | 具体产品字段值 | 值、单位、声明方、状态、证据、有效期 |
| Evidence | 证书、报告、声明、记录 | 适用范围、签发方、哈希、状态、版本 |
| Measurement | BMS/运行时序数据 | item、指标、时间、值、来源、质量 |
| LifecycleEvent | 维修、检查、再利用、报废等事件 | 只追加；可关联新旧护照 |
| PassportVersion | 一次不可变发布快照 | 字段值、权限、语言、输出文件、审批记录 |
| RegistrySubmission | Registry提交与返回 | 环境、文件、correlation ID、结果、URI、错误 |

# 6. 状态、校验与审计规则

## 6.1 数据状态

| 状态 | 定义 | 系统要求 |
| --- | --- | --- |
| 待补充 | 字段适用但没有可用数据 | 不得作为完整字段通过 |
| 企业声明 | 由责任企业确认，尚无外部证据 | 必须记录声明人和时间 |
| 文件支持 | 由报告/记录/声明文件支持 | 证据在有效期且适用范围匹配 |
| 第三方验证 | 独立机构已核查 | 必须记录机构、范围、日期、证据 |
| 不适用 | 按类别/条件判断无需提供 | 必须填写理由和判断人 |
| 待确认 | 法规/责任/数据边界未确认 | 发布门禁可配置 |

## 6.2 发布门禁

| 门禁 | 规则 |
| --- | --- |
| 身份门禁 | 企业、产品类别、型号、item序列号、UPI、责任主体完整且唯一。 |
| 法规门禁 | 所有当前适用的关键字段具有有效值或明确“不适用”理由。 |
| 证据门禁 | 需要证据的字段已关联文件；过期文件不能作为有效支持。 |
| 一致性门禁 | 电压×容量与额定能量、质量占比、功率上限、日期顺序、单位等校验通过。 |
| 权限门禁 | 公众输出不包含受限字段；受限导出必须鉴权。 |
| 版本门禁 | 审核批准后生成不可变快照；后续修改进入新草稿。 |
| Registry门禁 | 只有官方返回URI才更新为“已注册”；失败须保留完整错误。 |

## 6.3 典型自动校验

| 规则编号 | 校验内容 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| ID-001 | UPI必须唯一且以https://开头 | 阻断发布 |
| ID-002 | 单体序列号在同一企业内不可重复 | 阻断发布 |
| BAT-001 | 额定能量≈标称电压×额定容量/1000，允许配置误差 | 警告/阻断可配 |
| BAT-002 | 运行剩余功率不得无解释地超过产品允许最大功率 | 阻断或要求字段说明 |
| MAT-001 | 已填材料质量占比合计不应超过100% | 阻断 |
| EVD-001 | 证据到期或适用型号不匹配 | 阻断关键字段 |
| TIM-001 | 测量时间不得晚于导入时间过多；制造/投用/维修日期顺序合理 | 警告 |
| REG-001 | Registry成功状态必须有URI和官方返回记录 | 阻断 |
| PUB-001 | 页面/PDF/JSON的版本号和更新时间一致 | 阻断 |

# 7. 权限与数据安全设计

| 层级 | 典型用户 | 数据范围 | 控制方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公众 | 消费者、一般访问者 | 产品身份、基础技术、公开可持续性、维修回收等依法公开信息 | 匿名扫码 |
| 专业/合法利益方 | 维修、再利用、回收、供应链等授权主体 | 运行健康、拆卸、安全、受限供应链或维修数据 | 账号、组织、产品授权 |
| 监管/通知机构 | 市场监管、主管机关、通知机构等 | 法规规定的机构专属信息和证据 | 强化身份、最小权限、审计 |
| 企业内部 | 客户项目、质量、研发、IT | 草稿、缺口、商业敏感数据、审核与配置 | 租户角色与部门权限 |
| Greanlean运维 | 平台受控运维人员 | 仅为支持所需的最小权限 | 工单授权、操作留痕、敏感下载限制 |

传输全程HTTPS；敏感文件对象存储加密；密钥、文件和数据库分层管理。

关键操作（导出、发布、权限、Registry提交、删除/归档）写入不可篡改审计日志。

数据删除采用软删除+保留策略；发布版本和法规审计材料不得随意物理删除。

支持客户数据导出和迁移，避免技术性锁定；服务终止后按合同执行可用性和移交。

# 8. 非功能需求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 可用性 | 正式环境月可用性目标≥99.5%；公共护照解析独立于后台管理端。 |
| 性能 | 公共页面P95首屏≤3秒；单个JSON响应≤2秒（常规数据量）；批量导入异步处理。 |
| 容量 | P0支持每租户10万BatteryItem；时序数据按冷热分层，避免与主数据同表膨胀。 |
| 备份 | 数据库每日全量+持续增量；证据文件多副本；定期恢复演练。 |
| 国际化 | 中文/英文为P0/P1；字段值、单位、日期、时区和翻译状态可配置。 |
| 可访问性 | 二维码页面兼容移动端；图表有文本值；基础WCAG可访问性。 |
| 可维护性 | 法规字段配置化；API版本化；生产配置与代码分离；关键任务可重放。 |
| 监控 | UPI解析、页面错误、导入失败、证据过期、Registry错误和数据新鲜度告警。 |

# 9. 12周开发与发布计划

| 周期 | 里程碑 | 范围 | 交付结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1–2周 | P0-基础整改 | 首页电池聚焦；案例粒度/数据矛盾修复；演示数据声明；数据模型冻结；项目/企业基础。 | 可销售的演示与项目空间 |
| 第3–4周 | P0-身份与采集 | Model/Batch/Item；UPI URL；Excel模板；字段条件；缺口清单。 | 完成一个真实型号建模 |
| 第5–6周 | P0-证据与发布 | 证据中心；审核；版本快照；页面/PDF/JSON一致性；发布门禁。 | 完成首个客户试点交付 |
| 第7–8周 | P1-权限与BMS | 字段级权限；CSV/API运行数据；新鲜度；生命周期事件。 | 户储/LMT高级演示 |
| 第9–10周 | P1-Registry准备 | 组织资料清单；UPI预检；测试环境配置；JSON/XML文件；错误记录。 | Registry-ready，不虚构成功 |
| 第11–12周 | P2-批量与商业化 | 批量单体、供应商协同初版、套餐/额度/续费、运营看板。 | 支持3–5家并行客户 |

# 10. 测试与验收用例

| 用例 | 场景 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| T01 | 创建户储型号并批量生成10个单体 | 每个单体UPI、序列号唯一，继承型号数据。 |
| T02 | 导入BOM与材料 | 质量占比、单位、供应商和证据映射正确，错误行可定位。 |
| T03 | 缺少关键证据尝试发布 | 系统阻断并列出字段、责任人和所需证据。 |
| T04 | 修改已发布额定容量 | 原版本不变，新草稿记录差异和修改原因。 |
| T05 | 公众扫码访问 | 只返回公众字段；页面、PDF、JSON版本一致。 |
| T06 | 未授权访问专业数据 | 页面/API均拒绝，审计日志记录。 |
| T07 | 运行数据导入 | 按时间追加；重复请求幂等；过期状态正确。 |
| T08 | Registry提交失败 | 保存correlation ID、原文件、错误详情；状态不显示成功。 |
| T09 | 收到官方URI | 状态切换已注册，绑定UPI/URI/时间/环境。 |
| T10 | 证据到期 | 提前提醒，过期后影响完整率和发布资格。 |

# 11. 风险、假设与待决策事项

| 等级 | 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高 | 电池语义目录和访问权细则仍在演进 | 字段及权限写死导致返工 | Schema配置化；维护法规版本；生产注册功能用Feature Flag。 |
| 高 | 中国制造商与欧盟经济运营者角色未在项目中厘清 | 无法完成组织验证或责任不清 | 项目启动必须确认投放主体、进口商/授权代表及注册责任。 |
| 高 | 客户碳、再生成分和供应链数据缺失 | 试点无法达到完整状态 | 先做差距评估；允许“待补充”，但不伪造完整/核查结论。 |
| 中 | 客户将DPP等同于认证 | 范围蔓延和责任风险 | 合同、页面和报告明确平台边界。 |
| 中 | 单体数量大导致成本失控 | 数据库和运维压力 | 型号继承、批量创建、冷热数据、套餐额度。 |
| 中 | 数据源多且质量不一 | 不一致和审计失败 | 数据来源、责任人、证据、时间、质量等级必填。 |
| 低 | 多语言翻译不一致 | 页面与JSON语义偏差 | 字段标识稳定，翻译作为独立资源并审核。 |

# 12. 首版发布定义（Definition of Done）

可从一个真实客户的产品资料创建企业、项目、型号、批次（可选）和单体护照。

单体具有唯一HTTPS UPI，可通过二维码解析，页面/PDF/JSON同源。

关键字段有条件、单位、来源、证据、状态和责任人；缺口可导出。

审核发布形成不可变版本，所有更正和生命周期事件留痕。

公众与受限数据由服务端执行权限控制。

Registry模块支持组织资料准备、UPI预检和提交记录；不在官方不可用时宣称已注册。

完成至少1个户储和1个LMT数据样例的端到端回归测试。

# 参考依据与版本跟踪

1. Regulation (EU) 2023/1542 concerning batteries and waste batteries — 重点：Article 77、Article 78、Annex XIII，以及与碳足迹、再生材料、性能耐久、BMS数据相关条款。 [官方/项目链接]

2. Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1778 — DPP Registry运行、组织验证、标识登记、数据交换和访问管理安排。 [官方/项目链接]

3. DPP Registry User Guide for Economic Operators（2026-07） — 组织注册验证、QSeal/QES、UPI、模型/批次/单体粒度、JSON/XML批量提交及当前电池注册可用性说明。 [官方/项目链接]

4. European Commission - Batteries / Digital Product Passport — 适用对象、责任主体、二维码、分散式数据托管及实施时间。 [官方/项目链接]

5. Greanlean公开网站及电池案例（现状基线） — 用于识别当前展示、数据结构和待调整项，不作为法规来源。 [官方/项目链接]

更新提醒：DPP Registry已上线，但官方《经济运营者用户指南》明确：截至指南发布时，电池产品组语义目录尚未定义，电池DPP暂不能成功完成正式注册。因此平台只能显示“注册准备/测试/提交中”，只有收到官方返回的Unique Registration Identifier（URI）后，才能标记为“已注册”。